连云港市白蚁防治中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

# 连云港市白蚁防治中心

# 2022年9月

绩效评价工作小组

组  长：于斌

副组长：刘伟

小组成员：刘洁文、李丹、刘继洪、滕勇、王旭东、刘国胜、孟凡成

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门收支描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体绩效评价分析

3.1内部管理（各指标得分情况和绩效分析）

3.2部门履职（各指标得分情况和绩效分析）

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

附：部门整体绩效评价指标评分表

1.引言

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），连云港市财政局《关于开展2021年度部门整体绩效自评价工作的通知》（连财绩〔2022〕3号）等文件规定，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对连云港市白蚁防治中心2021年度部门整体支出进行了综合评价，形成本评价报告。

1.1部门职责概述

连云港市白蚁防治中心单位职责：

（一）、负责宣传贯彻实施国家、省市白蚁防治管理法规，白蚁防治的公益宣传。

（二）、负责市区新建、改建、扩建等房屋的白蚁预防工程方案制定和施工工作；承担国家重点工程田湾核电站的白蚁预防施工工作。

（三）、负责市区白蚁防治危害的现场勘察，承担市区白蚁危害灭治及指导工作。负责白蚁防治项目的复查回访工作。

（四）、承担全市古建筑、历史建筑、名木古树、直管公房、堤坝及桥梁等公共设施的白蚁危害监测和治理工作。

（五）、承担全市白蚁防治机构的监管工作；承担全市防治工程质量检查监测和业务培训工作。

（六）、承担指导全市白蚁防治药物和器具使用安全工作。负责白蚁防治新技术、新药物的推广应用。

（七）、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

机构设置及人员配置:

根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构：综合科、质检科、核电办、公共服务科、预防工程科、实验室。本单位无下属单位。

1.2部门收支描述

|  | 2020年度 | 2021年度 | 增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | 589.57 | 666.44 | 13.04% |
| 收入合计 | 589.57 | 666.44 | 13.04% |

（单位：万元）

|  | 2020年度 | 2021年度 | 增幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 192.07 | 202.31 | 5.33% |
| 项目支出 | 396.96 | 464.13 | 16.92% |
| 支出合计 | 589.03 | 666.44 | 13.14% |

（单位：万元）

1.3部门项目实施情况

2021年度实施项目有：项目1：购买服务人员经费、项目2：白蚁防治业务经费、项目3：药物采购经费、项目4：白蚁预防复治经费、项目5：建设工程白蚁预防经费、项目6：古建筑白蚁危害普查经费、项目7：办公设备购置经费、项目8：车辆购置。其中：

项目1：购买服务人员经费，项目概况为：我单位成立较早，经编办核定的编制较少。单位主要职能为负责市区新建、改建、扩建房屋建筑的白蚁预防工程方案制定和施工工作；负责市区白蚁防治危害的现场勘察，灭治方案制定和施工工作； 负责市区装饰装修的白蚁预防工作； 指导、监督全市白蚁防治行业管理工作，承担全市古建筑、历史建筑、名木古树、直管公房、堤坝及桥梁等公共设施的白蚁危害监测和治理工作。随着房地产市场的迅速发展，在编人员8人早已满足不了工作需要。为保障各业务的顺利开展，我单位聘用了编制外员工。多年以来，这些工作人员虽然没有编制，但他们很多承担着重要工作。他们一直爱岗敬业，任劳任怨，在各自的岗位上尽心竭力，为单位的发展做出应有的贡献；资金总额为：184万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目2：白蚁防治业务经费，项目概况为：2020年原下属企业注销，相应的职能转入本单位。具体如下：1.水电费、2.邮电费、3.物管费、4.办公楼、白蚁药物仓库漏雨维修及办公设备的日常维护维修费和监控系统升级维护、5.购置办公用品、凭证账簿纸张、保洁用品、协会会费缴纳、6.订购报刊杂志、各项学习资料等、7.参加会议、通过多种形式开展科普知识教育，提高民众对白蚁危害和防治的重要性的认识，增强白蚁防治技术转型升级的社会共识的科研宣传、职工业务培训费用、差旅费、工会活动费、食堂费用、党组织活动费、体检费、工会经费、疫情防控、咨询指导费等；资金总额为：129万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目3：药物采购经费，项目概况为：根据苏建房[2017]553号文件精神：在取消收费后各地应坚持白蚁预防公益性服务性质、切实做好新建房屋白蚁预防和15年包治期内的回访复查工作。购置药物主要用于白蚁预防、白蚁复查、虫害灭治；资金总额为：79.46万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目4：白蚁预防复治经费，项目概况为：根据苏建房管[2011]638号文规定：房屋建筑白蚁预防包治期限不得低于15年，包治期限自白蚁预防工程竣工验收合格之日起计算。包治期内，白蚁预防合同约定施工范围内发生白蚁危害的，应当无偿予以灭治。复查回访工作流程1、每年2月筛选符合条件建设工程项目近400个，调取合同档案；2、3月填写复查回访表分配至中心各科室（复查回访任务重全员参与）；3、3—11月各科室人员按计划到市区（包括连云、墟沟等）各个工程项目地点采取询问、检查、检测等各种方法检查白蚁存在的可能性，并填写复查回访表；4.复查回访期同时向建设单位及市民群众宣讲白蚁防治科普知识，发放宣传资料；5、对采用监测控制系统预防的小区，每年至少一次进行检查维护，做好记录；6、对发现蚁害的现场进行核实记录，需要施工灭治的，将项目交予施工部门；7、施工部门约定时间至现场进行灭治施工；8、12月复查档案记录归档。  资金总额为：16万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目5：建设工程白蚁预防经费，项目概况为：根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令第 130 号）和苏建房管〔2017〕553 号《省住房城乡建设厅 省财政厅关于进一步做好新建房屋白蚁预防工作》的通知文件精神以及《关于加强和规范白蚁防治机构管理工作的通知》（苏建房管〔2011〕638 号）文件精神，新建、改建、扩建、装饰装修等房屋建筑必须实施白蚁预防处理。建设项目开工前，建设单位应当委托白蚁防治机构进行白蚁预防处理，取消收费后，各地应坚持白蚁预防公益性服务性质，切实做好新建房屋白蚁预防,同时提升白蚁防治专业技术服务能力，持续强化技术监督、质量控制、标准制定、业务培训等管理职能，不断提升白蚁防治服务和管理水平。现我市市区白蚁预防施工面积近300万平方米/年，白蚁防治预防施工流程：施工前期进行现场勘查，根据建筑勘查情况制定施工方案，每幢建筑基础与主体地坪白蚁预防施药两次，预防施工验收，出具验收报告，用于施工器材购置及维修、专用材料费、交通费、业务学习与白蚁防治技术交流、职工劳动保护等全市建设工程项目的预防费用。资金总额为：28.67万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目6：古建筑白蚁危害普查经费，项目概况为：2018年我市启动历史文化名城申报工作，历史街区是我市申报历史文化名城的基础，根据《连云港市申报国家历史文化名城工作市规划局第一批任务实施方案》（连规发[2018]94号）和《连云港市申报国家历史名城工作领导小组成员单位职责》（连申发[2018]1号）文件精神以及《连云港市房屋安全管理办法》中第四章房屋白蚁防治管理第二十八条规定“列入国家、省、市文物保护的房屋建筑，房屋安全使用责任人应向房屋安全行政管部门申请，每两年进行一次白蚁危害检查。在进行维护修缮时，应当进行白蚁预防处理。”古建筑属不可移动的文物保护单位，白蚁可蛀食建筑表面、门框、立柱、主梁、木楼梯等处，严重影响古建筑的外观、安全和使用寿命，甚至可能危及居民安全，需要定期开展古建筑白蚁危害调查，做好后期修缮计划中的白蚁治理工作。调查显示，我市民主老街建筑群31家文物保护单位中内有10家发生白蚁危害，板浦古民居有1家发生白蚁危害，连云老街13家文物保护单位全部发生白蚁危害。近两年，民主路老街和连云老街白蚁危害更加严重，有6家古建筑出现新的白蚁危害,包括各类普查费用、防治费用、古建筑修缮费用、施工器具的购置及维修、车辆交通费、学习培训等各项费用，实验室科研费用，宣传警示印刷等。资金总额为：25万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目7：办公设备购置经费，项目概况为：购置办公设备，保障正常工作开展。资金总额为：2万元；项目实施进度为100%；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目进度无偏差；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目进度无偏差。

项目8：车辆购置，项目概况为：购置业务车辆，保障正常工作开展。资金总额为：15万元；项目实施进度为0；第一次跟踪监控结束日期为2021年6月30日，项目未实施；第二次跟踪监控结束时间为2021年12月31日，项目未实施；未实施原因：落实财政“过紧日子”要求，项目暂时中止。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过部门整体支出项目绩效评价，了解部门整体支出的使用管理情况，全面分析和综合评价财政预算资金支出情况，为切实提高财政资金使用效益，优化财政支出结构，发现使用中存在的问题，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

2.2绩效评价实施过程

2.2.1评价人员组织安排与分工

2021年部门整体支出绩效评价工作由中心主要负责人负责，财务科及其他科室负责人协助开展。

2.2.2评价时段与主要工作安排

1、确定绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为连云港市白蚁防治中心。评价范围为整体绩效支出。

2、下达绩效评价通知

根据市财政局通知，我单位实施本次绩效评价于2022年9月1日开始，2022年9月23日结束。

3、研究制定评价工作方案

本次评价计分标准按定量和定性评价相结合的比较法进行。定量指标，与年初指标值相比分为三档：完成年初指标值的，记全部分值；高于指标值较多的，设定偏低的扣分；未完成指标值的，按比例计分。定性指标，根据指标完成情况分为三档：达成年度指标，部分达成年度指标并具有一定效果，未达成年度指标且效果差。

项目实施中综合运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，多角度对单位整体绩效进行评价。

4、收集相关数据资料，并进行现场调研座谈

本次评价收集了单位相关的资料，数据，包含单位三定方案、内设机构职责说明、2020年、2021年预算、决算报表、部门（单位）中长期工作规划、2021年度工作计划、工作报告、部门（单位）项目支出绩效申报表等材料，并组织相关人员进行了现场座谈。

5、核实有关情况，分析形成初步结论

对相关资料的真实性进行确认，并实地走访部分部门。对绩效指标计分形成初步结论。

6、内部讨论交换意见

绩效评价初稿提交绩效评价小组，并展开讨论。

7、综合分析并形成最终结论

8、提交绩效评价报告

9、建立绩效评价档案

2.3绩效评价的局限性

效用性不足。事后绩效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，决策层面也无法“等待绩效评价出具结果后”再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

3.部门整体绩效评价分析

3.1内部管理（各指标得分情况和绩效分析）

内部管理部分满分30 分，市白蚁防治中心得分22分。

决策管理方面：

中心按照“两争一前列”工作要求，自我加压，做好常规白蚁预防，实施百日公益行动，开展党史学习教育，控制白蚁危害蔓延，保障房屋住用安全，顺利完成白蚁防治各项目标任务。

人员管理方面：

编制数8人，实有30人。人事管理及考核办法健全，制定了年度绩效考核评分表、考勤请假制度、印发有目标绩效管理工资考评办法、奖励性绩效工资分配实施办法等。日常工作考核与年度目标考核紧密关联。工作考核管理办法与问责办法相匹配。

资金管理方面：

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计666.44万元。与上年相比，收、支总计各增加76.87万元，增长13.04%。其中：

（一）收入决算总计666.44万元。包括：

1.本年收入决算合计666.44万元。与上年相比，增加76.87万元，增长13.04%，变动原因：人员经费等政策性调整以及本年单位工作业务范围进一步扩大，包括增加了对全市不可移动的革命文物进行普查、灭治和保护，建立监测与控制机制，保护红色文物传承等业务。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计666.44万元。包括：

1.本年支出决算合计666.44万元。与上年相比，增加77.41万元，增长13.14%，变动原因：人员经费等政策性调整以及本年单位工作业务范围进一步扩大，包括增加了对全市不可移动的革命文物进行普查、灭治和保护以及建立监测与控制机制，保护红色文物传承等业务。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年相比，减少0.54万元，减少100%，变动原因：上年度有政府采购结余数，本年度没有结余。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算合计666.44万元，其中：财政拨款收入666.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算合计666.44万元，其中：基本支出202.31万元，占30.36%；项目支出464.13万元，占69.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

资产管理方面

资产管理符合部门制定的各项资产管理制度：资金拨付的审批程序和手续完整；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 固定资产管理方面，固定资产保存完整，资产产权明确，资产产权转移有明确记录，资产处置按程序进行。2021年度固定资产利用率100%，固定资产使用效率高。资产管理基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，基础信息完善。

内部控制方面：

进一步落实内部控制管理和预算绩效管理要求，加强内部控制，提高自身“免疫”功能。坚持从机制体制、制度流程、监督管理等多方面狠抓基础工作，强化财务管控，优化控制环境，增强风险防范能力。营造了“人人学内控，处处讲内控，个个受约束”的良好氛围。

3.2部门履职（各指标得分情况和绩效分析）

部门履职部分满分70分，市白蚁防治中心得分70分。

部门综合职能方面：

中心按照“两争一前列”工作要求，自我加压，做好常规白蚁预防，实施百日公益行动，开展党史学习教育，控制白蚁危害蔓延，保障房屋住用安全，顺利完成白蚁防治各项目标任务。

履职效果方面：

(一)做好常规预防，保障房屋住用安全。及时跟踪施工单位工程进度，截至目前完成新建白蚁预防施工276万平方米，达年计划的125%；新建工程白蚁防治覆盖100%；工程质量合格率100%；签订白蚁预防公共服务单199份，其中工业项目30个，达年计划的150%；完成新开工程现场勘查项目190个，下达施工通知单190份，制定工程施工方案190份,开具竣工报告192份；通过微信、电话、现场查看等各种渠道解决疑似蚁害情况，处理疑似蚁害咨询电80个，现场蚁害勘察62处，达年计划的155%；白蚁灭治处理5处；完成275个复查回访项目,达年计划的138%；有效控制白蚁危害蔓延，保障房屋住用安全。

（二）推进核电项目，坚持打造精品工程。中心对国家重点工程的白蚁预防工作一直高度重视，严格按照合同要求做好田湾核电站扩建工程白蚁防治服务工作，做好疫情防控期间进厂人员一天两次Welink系统的健康报备。完成3、4号机组交工资料报审，及时做好各子项的白蚁预防、资料填写及整理工作，完成《3、4号机组白蚁预防工程交工资料》组卷、审核、移交工作（分为2卷8册，共100个子项，137份现场验收单，预防面积149643.8㎡）；完成一期及3、4号机组预防工程回访复查、资料归档工作；及时跟踪扩建工程服务，完成5、6号机组常规岛、2DY（附加柴油发电机厂房）、ZC（空气压缩机厂房）、6MX（汽轮发电机厂房）室外00工程预防；完成2、3、5、6号仓库基础及3号仓库室内地坪墙体预防施工。

（三）守护红色基因，开展白蚁防治百日行动。2021年是建党百年，江苏省住建厅拟联合江苏省委宣传部在全省组织开展江苏省不可移动革命文物白蚁危害的公益普查、灭治和预防的百日行动。4月初，“守护红色基因 献礼建党百年”连云港市不可移动革命文物百日公益行动启动，计划利用100天的时间完成11处不可移动革命文物白蚁危害检查、预防工作。中心根据计划安排，制定科学、详细的调查方案，组织党员志愿队赴海州区、赣榆区、东海县、灌南县和灌云县开展现场检查。经过2个月的现场检查，提前完成抗日山等11处不可移动革命文物检查工作，发现白蚁危害地点2处，完成前期现场灭治。

（四）组织互查互学，促进白蚁防治整体提升。为切实加强全市白蚁防治机构规范化管理，中心组织全市5家白蚁防治单位组成互学互查小组，采取听汇报、查档案、看现场等形式对各白蚁防治单位的机构能力建设、档案资料、工程施工操作、药物管理使用、技术研究、白蚁防治经费使用管理、安全生产等方面开展从严、从细、从实的互查互学，全面了解掌握各单位规范化建设情况、工作亮点以及存在的问题。

（五）“争先进位”再出发，参加国赛再获佳绩。年初，全国白蚁防治工职业技能竞赛总决赛在南宁举办，本次竞赛是全国白蚁防治行业一次权威性、专业性的大赛。中心继续发扬“高质发展，争先进位”的“五比”竞赛精神，作为江苏省参赛队的一员，中心孟凡成同志在为期三天的比赛中，凭着熟练的专业技能、沉稳的心理素质，敢于拼搏，争先进位，取得了全国第14名的好成绩，被授予“全国住房城乡建设行业技术能手”光荣称号。从成功举办市级竞赛到获得省竞赛团体第五最后在全国总决赛中再创佳绩，中心均取得历届比赛最好成绩。

（六）加强质量检测，推进行业持续发展。中心始终坚持以科技为先导，树立创新理念，不断提高行业自身服务能力与水平。一是加强对全市白蚁防治工程质量的监督和检测，抽取施工土样四次，检测20次，主要检测施药后的土壤药剂残留量达不达标，确保全市白蚁防治工作质量。二是做好信息管理系统维护。中心按照《房屋白蚁预防工程技术规程》的要求，结合全市行业实际，及时更新和维护白蚁防治信息管理系统，规范白蚁预防合同和施工流程，促进白蚁防治工作向智能化、信息化、数字化发展。

（七）排查危化品隐患，严抓安全生产工作。中心认真落实《连云港市住房和城乡建设局危险化学品综合治理实施方案》要求，参加全市住建领域危化品使用安全专项治理检查，严格抓好防治药物和白蚁预防施工现场安全管理。完成施工现场不定期检查24次，定期检查12次，危化品专项检查6次，重点检查白蚁防治药物使用存储、施工现场安全生产工作。进一步强化担当、压实责任，对白蚁防治药物存储与管理进行全面排查，包括药物采购、使用、储存等全过程管控，专人负责，建立台帐，及时排查危化品安全隐患，有效控制防治药物泄漏、中毒等主要安全风险，确保施工现场无事故、药物无泄漏、人员无安全事故的目标要求。

（八）强化红色属性，开展党史学习教育。按照局党委关于党史学习教育的要求，成立领导小组，编制学习方案，制定学习计划，组织召开党史学习教育动员会，做到两手抓、两促进。中心支部积极配合住建局在赣榆区黑林镇大树村刘少奇旧居开展“学党史、勇担当、护古建、治蚁患”的实景党课及白蚁危害普查活动，运用红色资源、传承红色基因，激励党员干部从革命文物中汲取养分，积蓄新征程上的信心和斗志。组织中心党员志愿者积极参与“两在两同 齐心抗疫”行动，参与社区防疫执勤，教育党员干部在疫情防控中勇当先锋，发挥作用。组织召开了“对标新思想 践行‘新时代连云港精神’”解放思想大讨论和系列主题党日活动，在为民服务解难题上当先锋，以崭新的精神风貌和良好的工作业绩强化使命担当，切实做好白蚁防治工作。

4.需要说明事项

暂无。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、江苏省财政厅《江苏省省级预算绩效评价管理规程》（苏财规〔2017〕36号）、《中共连云港市委连云港市人民政府关于加强全市机关绩效管理工作的意见》（连发〔2015〕22号）、《关于开展2021年度部门整体绩效自评价工作的通知 连财绩〔2022〕3号，市白蚁防治中心对2021年部门整体支出开展绩效评价。2021年度市白蚁防治中心整体支出评价得分92分。

5.2存在绩效问题

部门中长期规划未对实施内容、时间、资金、人员安排等做具体说明。年度工作计划与中长远规划实施内容基本相符，但是，由于实际情况的不确定性，年度计划进度与规划时间进度有一定出入。

日常工作考核与年度目标考核紧密关联，工作考核管理办法与问责办法相匹配，但是制度执行力度不够，由于编制人数相对不足，导致很多工作一人多岗，不利于内部控制的完全执行。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明组织机构具有重要意义。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

6.2建议

对于发现的问题，应从以下两个方面积极改进，确保各项工作任务按要求、高标准完成，争取实现市级机关绩效考评中的等级进位。

一、优化组织及人员岗位设置，有效实施内部控制。明确岗位职责范围、要求及权限，明确考核办法，考核内容应与职责范围相对应，保证不相容职务分离。梳理相关制度和操作规程，保证制度合理，操作规范。

二、加强中长期规划和年度计划的编制工作。中长期规划的制定必须具有科学性和前瞻性。以上级部门的政策和规划为指导，在认真分析部门现状、问题和机遇的基础上，明确部门工作任务和目标，制定相应的规划。年度计划的制定应与中长期规划相匹配。部门整体和各科室均应制定年度计划，且对总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排。

附：部门整体绩效评价指标评分表